Приложение к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино

***Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры***

***сельского поселения Лемпино***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **Итого капвложений в ценах 2014г. тыс. руб.** | **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ. тыс. руб.** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Прогнозные индексы цен Минэкономразвития РФ\* | 1.074 | 1.0731 | 1.068 | 1.064 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1445 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2201 |
| Индексы цен по отношению к 2014 году | 1.074 | 1.2298 | 1.3135 | 1.3976 | 1.5995 | 1.5995 | 1.5995 | 1.9516 | 1.9516 | 1.9516 | 1.9516 |
|  |
| **1. Теплоснабжение** |
| 1.1. | Строительство новой автоматизированной модульно-блочной котельной мощностью 3.9 МВт | **34922** |    |  |  |  | 10000 | 10000 | 14922 |   |   |   |   |
| 1.2. | Строительство новых тепловых сетей | **8169** |    |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  169 |   |   |
| 1.3. | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса | **2900** |    |   |   | 1000 | 1000 | 900 |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Установка электроводонагревателей | **224** |    |   | 224 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** | **46215** |  |  | **224** | **1000** | **13000** | **12900** | **16922** | **2000** | **169** |  |  |
| **2. Водоснабжение** |
| 2.1. | Строительство новых водозаборных сооружений, 4 шт. | **12134** |    |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 134 |   |   |
| 2.2. | Строительство насосной станции (для подачи воды из скважины потребителям, для пожаротушения) | **1121** |    |   |  |   |   | 1121  |   |   |   |   |   |
| 2.3. | Установка РЧВ, емкостью 25 м3 | **667** |    |   |  |   |   | 667  |   |   |   |   |   |
| 2.4. | Строительство станции очистки воды производительностью 50 м3/сут. | **8987** |    |   |  |  |  | 2000 | 4000 | 2987 |   |   |   |
| 2.5 | Новое строительство и реконструкция сетей водоснабжения, которые выработали свой эксплуатационный ресурс | **18652** |   |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2652  |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** | **41561** |  |  |  | **2000** | **5000** | **8788** | **9000** | **7987** | **2134** | **4000** | **2652** |
| **3. Водоотведение** |
| 3.1. | Строительство очистных сооружений производительностью 50 куб.м/сут. | **6646** |    |   |  |  | 2000 | 2000 | 2646 |   |   |   |   |
| 3.2. | Строительство КНС | **1047** |    |   |   |  |   | 1047  |   |   |   |   |   |
| 3.3. | Строительство сетей канализации | **7898** |   |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 898 |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ** | **15591** |  |  |  | **1000** | **3000** | **4047** | **3646** | **1000** | **1000** | **1000** | **898** |
|  |
| **4. Электроснабжение** |
| 4.1. | ТП-6/0.4кВ №1 Перевод ВЛ-0.4кВ на СИП | **1716** |   | 1716 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ  | **3513** |   |   | 2000 | 1513 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3. | ТП-6/0.4кВ №1 Монтаж КТПН на существующем свайном основании | **2395** |   |   |   | 1000 | 1395 |   |   |   |   |   |   |
| 4.4. | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ  | **4790** |    |   |   |   | 2000 | 2790 |   |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** | **12414** |  | **1716** | **2000** | **2513** | **3395** | **2790** |  |  |  |  |  |
| **5. Газоснабжение** |
| 5.1. | Строительство сетей газоснабжения трубопровод полиэтиленовый 110мм-16 м; 63мм-6000 м | **** |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7385 |
| 5.2. | Строительство газорегуляторного пункта ГРП - 2 шт | 400 |    |  |   |   |  400 |   |   |   |   |   |   |
|  | **ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ** | **57785** |  |  | **5000** | **5000** | **5400** | **10000** | **10000** | **5000** | **5000** | **5000** | **7385** |
| **6. ВСЕГО** |
|   | СП Лемпино | **173566** | **0** | **1716** | **7224** | **11513** | **29795** | **38525** | **39568** | **15987** | **8303** | **10000** | **10935** |
| **7. ВСЕГО С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ** |
|   | СП Лемпино | **538756** | **0** | **20592** | **93912** | **161182** | **47672** | **61640** | **63308** | **31974** | **16606** | **20000** | **21870** |